## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	2
	Carine Léonard
	Guillaume Lopez
	Les deux

	Statut des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminée

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Exigences fonctionnelles	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire	Jour 6 / reste à faire	Jour 7 / reste à faire	Jour 8 / reste à faire	Jour 9 / reste à faire	Jour 10 / reste à faire
	Préparation – Lundi 12/10/20				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Création du projet symfony et mise en place des bundles	Carine Léonard	Terminée
	Création des entity, et migrations sur la base de donnée.	Les deux	Terminée
	Création d’un Maincontroller et d’une page d’accueil type.	Carine Léonard	Terminée
	Installation de bootstrap et mise en place d’un thème et d’un css perso.	Guillaume Lopez	Terminée
	Mise en place de premières fixtures et faker sur les participants	Guillaume Lopez	Terminée

1	Connexion et sorties – Mardi 13/10/20				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Création d’un LoginForm avec Guard et restriction des accès selon rôles	Carine Léonard	Terminée
	Création d’un controller sorties et formulaire de création des sorties	Guillaume Lopez	En cours
	Création d’un controller admin et des pages réservées	Carine Léonard	En cours
	Modification page d’accueil : css + option remember me	Carine Léonard	En cours	A compélter
	Mise en place de plus de faker et fixtures : il ya tout	Carine Léonard	Terminée

	Formulaires – Mercredi 14/10/20				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Form Mon profil opéationnel	Carine Léonard	Terminée
	Form multiples création de sortie	Guillaume Lopez	En cours
	Affichage de la liste des sorties sur la main	Carine Léonard	En cours	Reste faker à recalibrer + liens cycle vie

	Liste, création sorties et easyadmin				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mise en place de easyadmin : ok list et détail	Carine Léonard	En cours	edit et delete à revoir
	Gestion des créations de sorties via api + ajax	Guillaume Lopez	En cours
	Mise en place de filtres sur la liste de sortie	Carine Léonard	En cours	Juste débutée : bug

	Sorties : liste, création, affichage				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gestion des créations de sorties via api + ajax	Guillaume Lopez	En cours
	Filtres sur la liste de sorties opérationnels (et moins de requête )	Carine Léonard	Terminée
	Page d’accueil CSS		A faire	A revoir

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Charge estimée/reste à faire en heures			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			140	126	112	98	84	70	56	42	28	14	0

## Pilotage
Avancement de l'itération