## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	2
	Carine Léonard
	Guillaume Lopez
	Les deux

	Statut des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminée

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Exigences fonctionnelles	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire	Jour 6 / reste à faire	Jour 7 / reste à faire	Jour 8 / reste à faire	Jour 9 / reste à faire	Jour 10 / reste à faire
	Préparation – Lundi 12/10/20				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Création du projet symfony et mise en place des bundles	Carine Léonard	Terminée
	Création des entity, et migrations sur la base de donnée.	Les deux	Terminée
	Création d’un Maincontroller et d’une page d’accueil type.	Carine Léonard	En cours	Page d’accueil : à compléter
	Installation de bootstrap et mise en place d’un thème et d’un css perso.	Guillaume Lopez	Terminée

1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Charge estimée/reste à faire en heures			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			140	126	112	98	84	70	56	42	28	14	0

## Pilotage
Avancement de l'itération